附件1

“智汇天府”公共招聘进校园活动暨

内江市第十七届高校毕业生就业双选会

工  作  方  案

为全力做好高校毕业生就业工作，促进我市高校毕业生更加充分就业、更高质量就业，经内江市人力资源和社会保障局、内江市教育局等有关单位研究，定于2021年12月12日（星期日）在内江师范学院联合举办“智汇天府”公共招聘进校园活动暨内江市第十七届高校毕业生就业双选会（以下简称“双选会”）。活动方案如下。

一、活动主题

扬帆追梦  就业启航

二、活动对象

（一）内江师范学院、内江职业技术学院、川南幼儿师范高等专科学校2022届高校毕业生。

（二）自愿参加双选会的市内外应往届高校毕业生。

三、活动时间

2021年12月12日(星期日)9：00-12：00（因疫情原因若有变化，另行函告）。

四、活动地点

内江师范学院（老校区）足球场

五、主办、承办、协办及合作单位

（一）主办单位：内江市人力资源和社会保障局、内江市教育局、共青团内江市委。

（二）承办单位：内江市人才交流中心、内江师范学院。

（三）协办单位：内江市公安局、内江市市场监督管理局、内江市卫生健康委员会、各县（市、区）人力资源和社会保障局。

（四）网络支持：四川人才网、内江市人民政府网站、内江市人力资源和社会保障局网站、内江市教育局网站、内江青年网、成都人才网、自贡人才网、川南人才网、中国三江人才网、内江人才网、内江师范学院就业网、内江职业技术学院就业网、川南幼儿师范高等专科学校就业网。

六、参加双选会领导及会务组织宣传

（一）市委、市人大、市政府、市政协分管人社、教育工作的领导。

（二）内江市人力资源和社会保障局、内江市教育局、共青团内江市委领导。

（三）承办单位领导及相关人员。

（四）媒体单位：内江日报社、内江广电传媒总公司。

七、主办、承办单位主要职责

（一）内江市人力资源和社会保障局、市人才交流中心

1.发文动员、组织40家市属和各县(区)企事业单位进场招聘。

2.组织人员进行机关、事业单位公招相关政策咨询。

3.负责劳动权益保障、劳动就业政策的现场咨询。

4.组织人员进行大学生就业、见习、创业政策等现场咨询。

5.负责邀请市委、市人大、市政府、市政协主管人社、教育工作的领导现场指导。

6.负责双选会公告的起草，并于2021年11月29日起在四川人才网、内江市人民政府网站、内江市人力资源和社会保障局网站、内江市教育局网站、内江青年网、成都人才网、自贡人才网、川南人才网、中国三江人才网、内江人才网发布活动公告，在内江日报、内江广播电视台等新闻媒体刊播活动公告。

7.邀请四川省人才交流中心及部分地市人才交流机构和企业参加双选会(含当地人才网双选会信息公示及滚动播出等)。

8.督促各主办、协办单位务必于12月6日前将参会回执表（附件10）发送到市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

（二）内江市教育局

1.组织内江市范围内20家学校现场招聘并将参会回执表汇总后发送至市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

2.组织市、县(区)教育局进行教师招考政策咨询。

3.通过内江市教育局网站发布活动公告。

（三）共青团内江市委

1.组织20家市属和各县（区）优质企事业单位进场招聘，并将参会回执表发送至市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

2.通过内江青年网发布活动公告。

3.组织相关工作人员进行现场政策咨询。

（四）内江师范学院

1.邀请企、事业单位100家以上进场招聘。

2.收集整理用人单位信息，并提供给内江人才网同步发布。

3.负责招聘会现场的本校人员组织及纪律。

4.接待来校参加双选会的用人单位参会人员。

5.进行国家促进大学毕业生就业的基层项目宣传。

6.接受各用人单位报名，并做好组织宣传工作。

7.负责双选会现场的布展，并布置专门的展区用于相关政府部门政策宣讲。

8.制定双选会疫情防控工作方案并将扫描版（加盖公章）发送至市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

八、协办单位主要职责

（一）请市公安局组织制定和实施安保方案,并负责现场突发事件应急处置和校园外交通组织指挥，与学院保卫处共同做好秩序维护工作。

（二）请市市场监管局加强活动期间校园内及周边食品餐饮卫生安全的监督检查，防范群体性食物中毒事件发生。

（三）请市卫生健康委负责指导新冠肺炎疫情防控，做好相应医疗保障工作。

（四）请各县（市、区）人力资源和社会保障局负责组织辖区内的10家优质企业进场招聘,并将参会回执表及时发送至市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

（五）请内江经开区就业和社会保障局、内江高新区就业和社会保障中心负责组织辖区内的20家优质企业进场招聘,并将参会回执表及时发送至市人才交流中心邮箱（njrc168@qq.com）。

九、双选会现场组织及接待工作

请内江师范学院负责接待来校参加双选会的市级领导,负责会议车辆引导并配合公安人员做好安全保卫等相关工作，请各相关单位协助做好双选会现场组织及接待工作。

十、疫情防控要求

（一）参会人员请严格遵守国家、四川省、内江市疫情防控有关规定，进入会场前出示“通信大数据行程卡”“天府通健康通行码”，扫描“场所码”，进入会场前必须提供健康申报表（附件11），48小时内核酸检测阴性证明，并接受体温检测。

（二）双选会当天每家用人单位进校招聘人员不超过4人，所有人员进入招聘会场时需全程佩戴口罩，交流时保持安全防控距离。

（三）中高风险等级地区的单位和个人或14天内有到过中高风险等级地区的人员暂不邀请参加本次活动。

十一、主办、承办单位联系人及联系电话

| 单 位 | 联系人 | 联 系 电 话 | 邮 箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内江市人力资源和社会保障局 | 夏 衡 | 2228226（办） 13989102088 |  |
| 内江市教育局 | 祝梅琳 | 2120816（办）18728137113 |  |
| 共青团内江市委 | 张小玲 | 2023464（办） 13348825663 |  |
| 内江市人才交流中心 | 蔡 薇 | 2026929（办） 18990504056 | njrc168@qq.com |
|  | 刘秉鑫 | 2228302（办）18140250098 |  |
|  | 方显惠 | 2032112（办）13989100170 |  |
| 内江市公安局 | 倪志成 | 2292223（办）13696039599 |  |
| 内江市市场监督管理局 | 李 真 | 18981407761 |  |
| 内江市卫生健康委员会 | 张 琨 | 13320700124 |  |
| 内江市疾病预防控制中心 | 朱永义 | 18990550626 |  |
| 东兴区公安分局 | 曾 麟 | 13981435052 |  |
| 内江经开区 就业和社会保障局 | 杨 静 | 2072611（办）15244884890 |  |
| 内江高新区 就业和社会保障中心 | 谭世娇 | 6105075（办）13086394857 |  |
| 内江师范学院学生工作部 | 商林威 | 2340017（办）13696067139 | zjc1097@163.com |
| 内江师范学院保卫部 | 王志强 | 2341256（办） 15983261826 |  |